## Copertina
MACROPROCESSO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
OPERAZIONE A TITOLARITA'

## Sez. anag.
SEZIONE ANAGRAFICA

## Scheda anagrafica
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO
OBIETTIVO | Convergenza
PROGRAMMA | Programma Operativo Interregionale Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI
MACROPROCESSO | Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)
AUTORITA' DI GESTIONE | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali (DISET)
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE | Ministero per lo Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e coesione economica - Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria
Nota: Con DPCM del 15 ottobre 2012 le funzioni di Autorità di Gestione del POIn sono state assegnate al Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali (DISET) della Presidenza del Consiglio di Ministri.
AUTORITA' DI AUDIT | Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER)
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI | -
ORGANIZZAZIONE
Comitato di Sorveglianza
C.d.S.
Comitato Tecnico Congiunto
C.T.C.A.

## Sez. PROCESSI
SEZIONE PROCESSI

## Programmazione
Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
PROGRAMMAZIONE
| Autorità di Gestione | Autorità di Audit | Autorità di Certificazione
Attività |  |  |  | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Soggetti attuatori | Altri soggetti | Attività di controllo
Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento
Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo
Valutazione ex ante
Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo | [6 empty] | Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 (AT1)
Approvazione del Programma Operativo
Delibera di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e pubblicazione del Programma Operativo sul Bollettino Ufficiale della Regione di riferimento o sulla Gazzetta Ufficiale
Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e selezione del personale | [6 empty] | Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)
Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività) | [6 empty] | Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)
Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti
Definizione di un Documento contenente la descrizione del sistema di gestione e controllo
Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 58-62 del Reg.1083/2006 e rilascio del relativo parere | [6 empty] | Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (I1)
Acquisizione del parere e trasmissione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e del relativo parere di conformità alla Comunità Europea
Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto e, qualora giudicati conformi, ne dà comunicazione a IGRUE e all'Autorità di Gestione
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato
Amministrazione titolare
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato
Valutatore indipendente
Commissione Europea
Amministrazione titolare
Amministrazione titolare
Amministrazione titolare
Amministrazione titolare
Autorità di Gestione
Autorità di Certificazione
Uffici dell'Autorità di Gestione
Uffici dell'Autorità di Certificazione
Uffici dell'Autorità di Audit
Autorità di Audit
Autorità di Gestione
IGRUE
Autorità di Gestione
Commissione Europea
Autorità di Certificazione
Autorità di Audit
continua
continua
Autorità di Gestione
IGRUE

## Istruttoria (1)
Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI(*)
| Autorità di Gestione | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento
Attività |  |  | Beneficiario | Altri soggetti | Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati
Comunicazione dei criteri approvati
Ricezione dei criteri di selezione
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) |  |  |  |  | Verifica del corretto esperimento dello studio di fattibilità (UCO1)
Individuazione dei progetti da ammettere a contributo a valere sul Programma Operativo in base all'applicazione dei criteri di priorità e di ammissibilità indicati dal Programma Operativo. |  |  |  |  | Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti nel Programma Operativo (UCO2)
Ricezione delle liste dei progetti predisposti dall'UCO e definizione di una lista generale dei progetti del Programma Operativo e inoltro al Comitato di Sorveglianza |  |  |  |  | Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti definiti nel Programma Operativo (ADG2)
Presa d'atto della lista dei progetti
Atto di adozione della lista dei progetti
Predisposizione bando e disciplinare di gara (Decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche) per l'acquisizione di beni e servizi. Trasmissione del bando e della dichiarazione attestante il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e l'indicazione delle prospettive di spesa e rendicontazione all'Autorità di Gestione |  |  |  |  | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti UC1)
Emissione del parere di conformità da parte dell'Autorità di Gestione
Pubblicazione del Bando di gara e della relativa modulistica sul Bollettino Ufficiale e impegno programmatico delle risorse finanziarie |  |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCO3) Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (UCO4)
Nomina Commissione di valutazione
Predisposizione e presentazione delle offerte e loro trasmissione al Beneficiario unitamente alla cauzione provvisoria
Ricezione delle offerte |  |  |  |  | Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (UCO5)
Convocazione e insediamento della Commissione di valutazione
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti
Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicazione ai candidati degli esiti ed eventuale rimodulazione del quadro economico. |  |  |  |  | Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (UCO6) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara (UCO7) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara (UCO8)
Eventuale produzione dei ricorsi
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati ed eventuale rimodulazione del quadro economico |  |  |  |  | Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (UCO9)
Trasmissione degli atti attestanti la procedura di selezione all'Unità di Controllo |  |  |  |  | Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione della società appaltatrice (UC2)
Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva
Ricezione della cauzione definitiva |  |  |  |  | Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando (UCO10)
Stipula del contratto di appalto |  |  |  |  | Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (UCO11)
(*) La presente pista di controllo è stata applicata alla fase di selezione ed approvazione delle operazioni fino al subentro della STM del P.O.R.E. alla Regione Campania quale struttura con funzioni di Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione del Programma (avvenuto con DPCM del 20/05/2011)
Ufficio Competente per le Operazioni
Ufficio Competente per le Operazioni
Autorità di Gestione
Comitato di Sorveglianza
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Comitato di Sorveglianza
Autorità di Gestione
Ufficio Competente per le Operazioni
Commissione di valutazione
Commissione di valutazione
Ufficio Competente per le Operazioni
Ufficio Competente per le Operazioni
Ufficio Competente per le Operazioni
Impresa appaltatrice
Ufficio Competente per le Operazioni
Ufficio Competente per le Operazioni
Ditte ricorrenti
Ditte concorrenti
Ufficio Competente per le Operazioni
Ufficio Competente per le Operazioni
Impresa aggiudicataria
Ufficio Competente per le Operazioni
Ufficio Competente per le Operazioni
Unità di Controllo
Ditte offerenti
Ufficio Competente per le Operazioni
Ditte offerenti
Autorità di Gestione
continua
continua
continua
continua
continua
continua
Comitato Tecnico Congiunto per l'Attuazione

## Att. fis. e fin. pr (1)
Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
| Autorità di Gestione Presidenza Regione Campania | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento |  |  | Attività di controllo
Attività |  |  | Soggetti attuatori | Altri soggetti
Stipula del contratto di appalto |  |  |  |  | Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (UCO11)
Emissione dell'impegno definitivo di spesa da parte dell'UCO
Consegna dei beni o prestazione di servizi, emissione e inoltro della fattura e della richiesta di erogazione degli acconti
Eventuale presentazione dei SAL e della documentazione probatoria
Predisposizione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione degli acconti) (UCO12)
Predisposizione ed emissione dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa fornitrice |  |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento (T1)
Conferma di avvenuto pagamento all'IGRUE/Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'Impresa fornitrice
Conferma di avvenuto pagamento all'UCO |  |  |  |  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO13)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso degli acconti e trasmissione della stessa all'Impresa fornitrice
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa fornitrice
Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa e trasmissione di tutta la documentazione giustificativa all'Unità di Controllo per il controllo di I livello
Controlli di primo livello documentali ed in loco |  |  |  |  | Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo (UC3)
Consegna dei beni o prestazione di servizi al Beneficiario, emissione e inoltro della fattura e della richiesta di erogazione del compenso a saldo
Eventuale presentazione del SAL Finale e della documentazione probatoria
Ricezione della documentazione ed eventuale nomina della Commissione di collaudo
Effettuazione del collaudo e redazione del processo verbale di visita
Redazione della relazione di collaudo, emissione del certificato di collaudo e trasmissione alla stazione appaltante
Delibera di ammissibilità del collaudo dei beni o di accettazione del servizio e svincolo della cauzione definitiva |  |  |  |  | Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo (UCO14)
Predisposizione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento relativo al saldo della fornitura |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione di beni/erogazione servizi e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione del saldo) (UCO15)
Predisposizione ed emissione del mandato di pagamento relativo al saldo della fornitura
Erogazione del pagamento relativo al saldo della fornitura |  |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento (T1)
Conferma di avvenuto pagamento all'IGRUE/Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'Impresa fornitrice
Conferma dell'avvenuto pagamento all'UCO |  |  |  |  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO13)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del saldo e trasmissione della stessa al Impresa fornitrice
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa fornitrice
Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa e trasmissione di tutta la documentazione giustificativa all'Unità di Controllo per il controllo di I livello
Controlli di primo livello documentali ed in loco |  |  |  |  | Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo (UC4)
(*) La presente pista di controllo è stata applicata alla fase di selezione ed approvazione delle operazioni fino al subentro della STM del P.O.R.E. alla Regione Campania quale struttura con funzioni di Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione del Programma (avvenuto con DPCM del 20/05/2011)
Impresa fornitrice
Impresa appaltatrice
Organo di Collaudo
Ufficio Competente per le Operazioni
Organo di Collaudo
Impresa fornitrice
Banca dell'impresa fornitrice
Ufficio Competente per le Operazioni
Ufficio Competente per le Operazioni
Impresa fornitrice
Ufficio Competente per le Operazioni- Beneficiario
Ufficio Competente per le Operazioni- Beneficiario
Ufficio Competente per le Operazioni
Ufficio Competente per le Operazioni
Organo di Collaudo
Impresa fornitrice
Ufficio Competente per le Operazioni-Beneficiario
Impresa fornitrice
IGRUE/Tesoreria
Banca dell'impresa
Impresa fornitrice
Ufficio Competente per le Operazioni
Ufficio Competente per le Operazioni
Impresa fornitrice
Impresa fornitrice
IGRUE/Tesoreria
IGRUE/Tesoreria
Ufficio Competente per le Operazioni
Ufficio Competente per le Operazioni - Beneficiario
IGRUE/Tesoreria
Unità di Controllo
Unità di Controllo
IGRUE/ Tesoreria
IGRUE/ Tesoreria
continua
continua
continua
continua
continua
continua

## Istruttoria (2)
Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI(*)
| Autorità di Gestione | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento
Attività |  |  | Beneficiario | Altri soggetti | Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati
Comunicazione dei criteri approvati
Ricezione dei criteri di selezione
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) |  |  |  |  | Verifica del corretto esperimento dello studio di fattibilità (ADG5)
Individuazione dei progetti da ammettere a contributo a valere sul Programma Operativo in base all'applicazione dei criteri di priorità e di ammissibilità indicati dal Programma Operativo. |  |  |  |  | Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti nel Programma Operativo (ADG 6)
Definizione di una lista generale dei progetti del Programma Operativo e inoltro al Comitato di Sorveglianza |  |  |  |  | Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti definiti nel Programma Operativo (ADG2)
Presa d'atto della lista dei progetti
Atto di adozione della lista dei progetti
Predisposizione bando e disciplinare di gara (Decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche) per l'acquisizione di beni e servizi. |  |  |  |  | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti (UC1)
Pubblicazione del Bando di gara e della relativa modulistica sul Bollettino Ufficiale e impegno programmatico delle risorse finanziarie |  |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (ADG7) Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (ADG8)
Nomina Commissione di valutazione
Predisposizione e presentazione delle offerte e loro trasmissione al Beneficiario unitamente alla cauzione provvisoria
Ricezione delle offerte |  |  |  |  | Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (ADG 9)
Convocazione e insediamento della Commissione di valutazione
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti
Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicazione ai candidati degli esiti ed eventuale rimodulazione del quadro economico. |  |  |  |  | Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (ADG10) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara (ADG11) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara (ADG12)
Eventuale produzione dei ricorsi
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati ed eventuale rimodulazione del quadro economico |  |  |  |  | Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (ADG13)
Trasmissione degli atti attestanti la procedura di selezione all'Unità di Controllo |  |  |  |  | Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione della società appaltatrice (UC2)
Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva
Ricezione della cauzione definitiva |  |  |  |  | Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando (ADG14)
Stipula del contratto di appalto |  |  |  |  | Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (ADG15)
(*) La presente pista di controllo è applicata alla fase di selezione ed approvazione delle operazioni a partire dal subentro della STM del P.O.R.E. alla Regione Campania quale struttura con funzioni di Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione del POIn (avvenuto con DPCM del 20/05/2011)
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Comitato di Sorveglianza
Autorità di Gestione
Commissione di valutazione
Commissione di valutazione
Autorità di Gestione
Impresa appaltatrice
Ditte ricorrenti
Ditte concorrenti
Autorità di Gestione
Impresa aggiudicataria
Ditte offerenti
Ditte offerenti
continua
continua
continua
continua
continua
continua
Comitato Tecnico Congiunto per l'Attuazione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Comitato di Sorveglianza
PCM
Unità di Controllo
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione

## Att. fis. e fin. pr (2)
Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI(*)
| Autorità di Gestione | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento |  |  | Attività di controllo
Attività |  |  | Soggetti attuatori | Altri soggetti
Stipula del contratto di appalto |  |  |  |  | Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara
Emissione dell'impegno definitivo di spesa
Consegna dei beni o prestazione di servizi, emissione e inoltro della fattura e della richiesta di erogazione degli acconti
Eventuale presentazione dei SAL e della documentazione probatoria
Predisposizione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione degli acconti)
Predisposizione ed emissione dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa fornitrice |  |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento
Conferma di avvenuto pagamento all'IGRUE/Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'Impresa fornitrice
Conferma di avvenuto pagamento all'ADG |  |  |  |  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (ADG17)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso degli acconti e trasmissione della stessa all'Impresa fornitrice ADG
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa fornitrice
Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa e trasmissione di tutta la documentazione giustificativa all'Unità di Controllo per il controllo di I livello
Controlli di primo livello documentali ed in loco |  |  |  |  | Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo
Consegna dei beni o prestazione di servizi al Beneficiario, emissione e inoltro della fattura e della richiesta di erogazione del compenso a saldo
Eventuale presentazione del SAL Finale e della documentazione probatoria
Ricezione della documentazione ed eventuale nomina della Commissione di collaudo
Effettuazione del collaudo e redazione del processo verbale di visita
Redazione della relazione di collaudo, emissione del certificato di collaudo e trasmissione alla stazione appaltante
Delibera di ammissibilità del collaudo dei beni o di accettazione del servizio e svincolo della cauzione definitiva |  |  |  |  | Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo (ADG18)
Predisposizione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento relativo al saldo della fornitura |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione di beni/erogazione servizi e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione del saldo) (ADG19)
Predisposizione ed emissione del mandato di pagamento relativo al saldo della fornitura
Erogazione del pagamento relativo al saldo della fornitura |  |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento (T1)
Conferma di avvenuto pagamento all'IGRUE/Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'Impresa fornitrice
Conferma dell'avvenuto pagamento all'ADG |  |  |  |  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (ADG17)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del saldo e trasmissione della stessa all'ADG
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa fornitrice
Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa e trasmissione di tutta la documentazione giustificativa all'Unità di Controllo per il controllo di I livello
Controlli di primo livello documentali ed in loco |  |  |  |  | Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo (UC4)
(*) La presente pista di controllo è applicata alla fase di selezione ed approvazione delle operazioni a partire dal subentro della STM del P.O.R.E. alla Regione Campania quale struttura con funzioni di Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione del POIn (avvenuto con DPCM del 20/05/2011)
Impresa fornitrice
Impresa appaltatrice
Organo di Collaudo
Autorità di Gestione
Organo di Collaudo
Impresa fornitrice
Banca dell'impresa fornitrice
Autorità di Gestione
Impresa fornitrice
Autorità di Gestione
Organo di Collaudo
Impresa fornitrice
Impresa fornitrice
IGRUE/Tesoreria
Banca dell'impresa
Impresa fornitrice
Impresa fornitrice
Impresa fornitrice
IGRUE/Tesoreria
IGRUE/Tesoreria
IGRUE/Tesoreria
Unità di Controllo
Unità di Controllo
IGRUE/ Tesoreria
IGRUE/ Tesoreria
continua
continua
continua
continua
continua
continua
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione - Beneficiario

## Cert. spesa - Circ. fin.
Acquisizione di beni e servizi- Operazioni a titolarità
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO
Attività | Autorità di Gestione | Autorità di Certificazione | Autorità di Audit | Beneficiario | Altri soggetti | Soggetti istituzionali | Tempi di svolgimento | Attività di controllo
Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento 7,5% cumulativo nel 2008/2009
Comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento | [7 empty] | Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (I2)
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento | [7 empty] | Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG3)
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio, inviata per conoscenza all'Autorità di Certificazione
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario a singole operazioni o gruppi di operazioni
Elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite corredata delle check list per i controlli di primo livello completamente compilate a cura dell'Unità di Controllo; trasmissione delle Dichiarazioni di spesa e delle check list all'ADG
Raccolta e analisi delle Dichiarazioni di spesa e delle check list di controllo prodotte e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa rispetto al cronoprogramma prestabilito, nonché analisi delle check list per il controllo di primo livello per ciascuna operazione; validazione delle Check list dell'Unità di Controllo e delle Dichiarazioni di spesa prodotte; eventuale comunicazione delle spese ritenute non ammissibili
Elaborazione della Dichiarazione di spesa del Programma ripartita per Asse e trasmissione della documentazione (Dichiarazioni di spesa prodotte nonché Check list a livello di progetto) all'Autorità di Certificazione. | [7 empty] | Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dall'AdG nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Unità di Controllo (ADG5)
Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dall'AdG nonché delle check list per il controllo di primo livello
Elaborazione e certificazione delle dichiarazioni intermedie di spesa, elaborazione di eventuali dichiarazioni di spesa per chiusure parziali, elaborazione delle domande di pagamento delle quote intermedie e inserimento delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie sul sistema informatico. Comunicazione all'ADG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento contenenti le singole dichiarazioni di spesa a livello di gruppo di operazione e delle eventuali spese ritenute non ammissibili. Eventuale trasmissione della dichiarazione certificata di spesa per la chiusura parziale | [7 empty] | Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (ADC1); verifiche a campione delle operazioni su base documentale (ADC2)
Ricezione della comunicazione da parte dell'AdC
SOLO IN CASO DI CHIUSURA PARZIALE Analisi di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione della dichiarazione di chiusura parziale delle operazioni | [7 empty] | Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere (ADA1)
Visualizzazione a sistema e validazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie | [7 empty] | Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento (ACF1)
Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie, analisi della correttezza formale e sostanziale delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, verifica dell'avvenuta trasmissione da parte dell'Autorità di Gestione della relazione annuale di attuazione, erogazione delle quote intermedie comunitarie | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)
Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie, ricezione delle quote intermedie comunitarie, istruttoria delle domande di pagamento limitatamente alla quota intermedia nazionale, calcolo delle quote intermedie nazionali da erogare ed erogazione delle quote intermedie comunitarie e delle quote intermedie nazionali alla Tesoreria dell'Amministrazione titolare di intervento | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3)
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote intermedie di contributo nazionale e comunitario
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dell'AdG
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario a singole operazioni o gruppi di operazioni
Elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite corredata delle check list per i controlli di primo livello completamente compilate a cura dell'Unità di Controllo
Raccolta e analisi delle Dichiarazioni di spesa e delle check list di controllo prodotte e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa rispetto al cronoprogramma prestabilito, nonché analisi delle check list per il controllo di primo livello per ciascuna operazione; validazione delle Check list dell'Unità di Controllo e delle Dichiarazioni di spesa prodotte; eventuale comunicazione delle spese ritenute non ammissibili
Elaborazione della Dichiarazione di spesa del Programma ripartita per Asse e trasmissione della documentazione (Dichiarazioni di spesa prodotte nonché Check list a livello di progetto) all'Autorità di Certificazione. | [7 empty] | Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dall'AdG nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Unità di Controllo (ADG4)
Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dall'Autorità di Gestione nonché delle Check list per il controllo di primo livello
Elaborazione e certificazione della dichiarazione finale di spesa, elaborazione della domanda di pagamento del saldo e inserimento della dichiarazione finale di spesa e della domanda di pagamento del saldo sul sistema informatico. Comunicazione all'AdG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento contenenti le singole dichiarazioni di spesa a livello di gruppo di operazione e delle eventuali spese ritenute non ammissibili. Trasmissione della dichiarazione certificata di spesa per la chiusura del Programma Operativo | [7 empty] | Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (ADC1); verifiche a campione delle operazioni su base documentale (ADC2)
Ricezione della comunicazione da parte dell'AdC
Ricezione della comunicazione da parte dell'AdC | [7 empty] | Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere (ADA1)
Visualizzazione a sistema e validazione della dichiarazione finale di spesa e della domanda di pagamento del saldo | [7 empty] | Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento (ACF1)
Visualizzazione a sistema della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura del Programma Operativo, verifica della correttezza formale e sostanziale della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura, verifica dell'avvenuta trasmissione da parte dell'autorità di gestione della relazione finale di attuazione, erogazione del saldo del contributo comunitario | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)
Visualizzazione a sistema della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura del Programma Operativo, ricezione del saldo del contributo comunitario, istruttoria della domanda di pagamento limitatamente al saldo del contributo nazionale, calcolo del saldo del contributo nazionale da erogare ed erogazione del saldo del contributo comunitario e del saldo del contributo nazionale alla Tesoreria dell'Amministrazione titolare di intervento oppure, con riferimento a specifici Programmi Operativi, direttamente ai Beneficiari | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3)
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del saldo
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dell'AdG
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario a singole operazioni o gruppi di operazioni
Autorità di Gestione
Commissione
Europea
IGRUE
Autorità di Certificazione
Autorità di Certificazione
IGRUE
Autorità di Gestione
Commissione
Europea
Autorità di Certificazione
Amministrazione capofila per Fondo
IGRUE
Autorità di Gestione
Autorità di Audit
Autorità di Certificazione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Audit
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
Autorità di Certificazione
Autorità di Certificazione
Amministrazione capofila per Fondo
Commissione
Europea
Autorità di Certificazione
IGRUE
Autorità di Certificazione
continua
continua
Autorità di Certificazione
continua
continua
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Certificazione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione

## Sez. DETT. ATT.CONTR
SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

## Dettaglio controllo
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO
Codice controllo |  | Descrizione controllo e documentazione di riferimento | Riferimenti normativi | Documenti | Archiviazione documenti
AT1 | Amministrazione Titolare | Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 | - Reg. (CE) n. 1083/2006 | - Programma Operativo - QSN | Amministrazione Titolare Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN
AT2 | Amministrazione Titolare | Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo | - Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 | - documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo | Amministrazione Titolare Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria in particolare al Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1080/2006 al Reg.(CE) n. 1828/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo
ADG1 | Autorità di Gestione | Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma | - Reg. (CE) 1083/2006 | - Programma Operativo - parere di coerenza programmatica | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che le operazioni ammesse siano conformi a quanto stabilito nel Programma Operativo
ADG2 | Autorità di Gestione | Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti definiti nel Programma Operativo | - Reg. (CE) 1083/206 | - Programma operativo - lista progetti predisposta dalla PF - atto di adozione della lista progetti da parte dell'Autorità di Gestione | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la lista progetti trasmessa dai singoli UCO sia stata elaborata nel rispetto della graduatoria ottenuta mediante corretta applicazione dei criteri di selezione stabiliti nel Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza
ADG3 | Autorità di Gestione | Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione | - Reg. (CE) 1083/206 - Regolamento contabile dell'ente | - atto di impegno | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria
ADG4 | Autorità di Gestione | Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli OI nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Unità di Controllo | - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13 | - check list - dichiarazione di spesa - bando di gara - contratto d'appalto - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - mandati/ordini di pagamento - titolo di pagamento - quietanza liberatoria | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dagli OI e le check list predisposte dall'Unità di Controllo a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario
ADG 5 | Autorità di gestione | Verifica del corretto esperimento dello studio di fattibilità | - D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche | - Studio di fattibilità | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica la presenza dello studio di fattibilità che tale documento sia ancora idoeno a soddisfare le disposizioni di legge
ADG 6 | Autorità di gestione | Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti nel Programma Operativo | - Reg. (CE) 1083/206 | - Programma Operativo - lista progetti predisposta dalla PF - atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nel Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione dei criteri sia omogenea con quanto effettuato con le altre operazioni
ADG 7 | Autorità di gestione | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità | - D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche | - Bollettino Ufficiale - pubblicazione estratti del bando - atti di gara | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire alle potenziali società appaltatrici di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione del bando sia conforme alla normativa vigente
ADG 8 | Autorità di gestione | Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento | - Regolamento di contabilità dell'Ente | - Atto d'impegno | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare la sussistenza e la correttezza dell'atto da cui risulti la disponibilità dei fondi sui conti in entrata rispetto all'impegno finanziario del progetto
ADG 9 | Autorità di gestione | Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte | - D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche | - Bando - offerte ricevute ( protocollo, timbri, ecc.) | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le offerte ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando
ADG 10 | Autorità di gestione | Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione | - D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche | - Atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando
ADG 11 | Autorità di gestione | Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara | - D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche | - Bando - comunicazione della graduatoria | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando
ADG 12 | Autorità di gestione | Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara | - D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche | - Pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione
ADG 13 | Autorità di gestione | Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi | - D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche | - Ricorsi - documentazione relativa all'esame dei ricorsi - graduatoria | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dal bando
ADG 14 | Autorità di gestione | Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando | - D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche | - Bando - cauzione, polizza fidejussoria | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che la documentazione presentata dalla società di appaltatrice, a titolo di cauzione/fidejussione per la buona esecuzione, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza
ADG 15 | Autorità di gestione | Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara | - D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche | - Contratto di appalto - atti di gara - documentazione amministrativa delle società appaltatrici (Certificazione antimafia, iscrizione CCIAA, ecc.) | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che il Contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad inviduare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del contratto di appalto e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi
ADG16 | Autorità di gestione | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione di servizi e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione degli acconti) | - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1828/2006 - DPR n.196/2008 e successive modifiche - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari | - Contratto di appalto - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - documentazione relativa alle spese relative allo studio di fattibilità | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare l'UCO in qualità di beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (SAL, fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente, certificati di pagamento, documentazione relativa alle spese progettuali, ecc.) relativa alle prestazioni
- verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
- verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, certificati di pagamento, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto
- verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo
- verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti
ADG 17 | Autorità di gestione | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza | - Reg. (CE) 1083/2006 | - Dichiarazione di quietanza - mandato/ordine di pagamento quietanzato - titoli di pagamento - reversale di incasso | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che i giustifcativi di spesa siano quietanzati mediante idoneo titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento
ADG 18 | Autorità di gestione | Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo | - D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche | - Certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro) - nomina commissione di collaudo - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fideiussoria | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che il certificato di collaudo riporti gli estremi dell'opera pubblica realizzata e la firma del collaudatore incaricato con atto ufficiale e che le opere descritte corrispondano a quanto previsto nel contratto di appalto
ADG19 | Autorità di gestione | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione del saldo) | - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1828/2006 - DPR n.196/2008 e successive modifiche - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari | - Contratto - certificato di ultimazione lavori - certificato di regolare esecuzione - conto finale - nomina commissione di collaudo - fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - SAL - relazione sul conto finale | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (nomina commissione di collaudo, certificato fine lavori, certificato di regolare esecuzione, conto finale, SAL, fatture, certificati di pagamento, ecc.) relativa alle prestazioni
- verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
- verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, certificati di pagamento, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto
- verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo
- verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti
UC1 | Unità di Controllo indipendente | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti | - D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche | - Atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - offerte di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara | Unità di Controllo Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica
UC2 | Unità di Controllo indipendente | Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione della società appaltatrice | - D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche | - Atti di gara - offerte di gara - verbali di valutazione delle offerte - graduatoria - atto aggiudicazione definitiva - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione definitiva | Unità di Controllo Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando
UC3 | Unità di Controllo indipendente | Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo | - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1081/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - DPR n.196/2008 e successive modifiche | - Programma Operativo - contratto d'appalto ed eventuali perizie di variante - spese relative all'eventuale studio di fattibilità - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - mandati/ordini di pagamento - titoli di pagamento - reversale di incasso - dichiarazione liberatoria del fornitore | Unità di Controllo Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata
Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa ( fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto stipulato tra ADG/O.I. UCO e soggetto appaltatore ed eventuali perizie di variante
Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo
Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti
Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione
Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti
Verifiche in loco
UC4 | Unità di Controllo indipendente | Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo | - Reg. (CE) 1083/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - DPR n.196/2008 e successive modifiche | - Programma Operativo - contratto d'appalto ed eventuali perizie di variante - spese relative all'eventuale studio di fattibilità - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - mandati/ordini di pagamento - titoli di pagamento - reversale di incasso - dichiarazione liberatoria del fornitore | Unità di Controllo Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata
Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa ( fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto stipulato tra ADG/O.I. UCO e soggetto appaltatore ed eventuali perizie di variante
Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo
Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti
Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione
Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti
Verifiche in loco
T1 | IGRUE/Tesoreria | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'acquisizione dei beni/erogazione servizi | - D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche - Regolamento di contabilità dell'ente | - Impegno definitivo di spesa - mandato/ordine di pagamento | IGRUE/Tesoreria Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito
I1 | IGRUE | Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità | - Reg. (CE) n. 1083/2006 art- 58-62 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII - QSN - Manuale di conformità dei Sistemi di Gestione e Controllo del MEF - IGRUE 2/8/2008 | - Manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità | Commissione Europea Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli art. 58-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006, ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle attività specifiche delle Autorità e alla Descrizione del sistema di gestione e controllo ex art. 21 e allegato XII del Reg. (CE) 1828/2006
I2 | IGRUE | Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo | - Reg. (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche | - Programma Operativo - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione | IGRUE Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'Amministrazione titolare
I3 | IGRUE | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto | - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 | - Programma Operativo (piano finanziario) - dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione - domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione | IGRUE Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)
ADC1 | Autorità di Certificazione | Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa | - Reg. (CE) 1083/2006 esuccessive modifiche - Reg. (CE) 1828/2006 - DPR n.196/2008 e successive modifiche | - dichiarazioni di spesa ADG e PF - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c) | Autorità di Certificazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'ADG e dell'UCO nonchè le check list dei controlli di I livello siano conformi tra loro e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c) del Regolamento 1083/2006, in particolare verifica che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c): - gli importi dei singoli documenti giustificativi di spesa; - l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello; - valore del contributo ammissibile erogato; - estremi dell'atto dell'ADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame
ADC2 | Autorità di Certificazione | Verifiche a campione delle operazioni su base documentale | - Reg. (CE) 1083/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1828/2006 - DPR n.196/2008 e successive modifiche | - dichiarazioni di spesa ADG e PF - check lists dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo | Autorità di Certificazione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le spese dichiarate per ogni operazione siano comprovate da documentazione giustificativa di spesa, che tali documenti siano conformi alla normativa civile e fiscale, che le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo erogato sia stato correttamente misurato, che le check list dell'Unità di Controllo siano correttamente compilate rispetto a quanto emerso dai controlli dell'ADC stessa, che le Dichiarazioni di spesa dell'ADG e degli UCO siano state correttamente compilate rispetto all'indicazione della spesa ammissibile e del contributo erogato, che la spesa rendicontata dal Beneficario, la spesa ritenuta ammissible dall'Unità di Controllo e il contributo erogato siano registrati sul sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c), che i documenti giustificativi di spesa siano correttamente archiviati presso gli Uffici competenti
ADA1 | Autorità di Audit | Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere | - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - DPR n.196/2008 e successive modifiche | - documentazione amministrativa e di spesa tenuta dall'Autorità di Gestione - verifiche in loco | Autorità di Audit Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica a campione delle operazioni (per le quali l'Autorità di certificazione attesta la spesa finale ed elabora la domanda di saldo) diretta a valutare la regolarità delle operazioni e la complessiva fondatezza dell'attestazione di spesa
ACF1 | Amministrazione capofila per fondo | Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo | - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 | - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione | Amministrazione capofila per fondo Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la domanda di pagamento presentata dall'Autorità di certificazione contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte della Commissione Europea e da parte di IGRUE
CE1 | Commissione Europea | Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto | - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 | - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione | Commissione Europea Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)

## Sez. DOSSIER OPER.
SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

## Parte anagrafica
PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE "ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO" - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE Dossier di Operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006
Gruppo di operazioni
Operazione
Codice Monitoraggio
Macroprocesso
Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti
Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione
Importo della quota spesa pubblica nazionale
Importo della quota privata (se presente)
Ufficio Competente per le Operazioni
Beneficiario
Organismo intermedio (se presente)

## Parte finanziaria
PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE "ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO" - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera a) e b)
Operazione
Codice Monitoraggio
Giustificativo di spesa |  |  | Titolo di pagamento (tipologia, data, numero) |  |  | Quietanza liberatoria (data e riferimento) | Importo rendicontabile | Controllo di primo livello |  | Erogazione del contributo al Beneficiario | Dichiarazione di spesa UCO |  | Dichiarazione di spesa ADG |  | Dichiarazione di spesa certificata ADC
Data | Numero e tipologia | Importo | Data | Numero e tipologia | Importo |  |  | Check list di controllo della spesa (n. di riferimento) | Spesa ammissibile in base alla check list* |  | Dichiarazione di spesa UCO in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa UCO | Dichiarazione di spesa ADG in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa ADG | Dichiarazione certificata di spesa ADC in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione certficata di spesa ADC
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parte selezione
PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE "ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO" - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c)
Operazione
Codice Monitoraggio
Allegare: - l'Atto di adozione della Lista progetti da parte dell'Autorità di Gestione - la graduatoria da cui risulti l'applicazione dei criteri di selezione relativi al Programma Operativo

## Parte tecnico-amministrativ
PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE "ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO" - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera d)
Operazione
Codice Monitoraggio
Allegare: Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria
- Macroprocesso acquisto di beni e servizi Atto di adozione della Lista progetti quali documenti di approvazione della sovvenzione Atto di aggiudicazione dell'appalto Contratto di fornitura di beni e servizi (in particolare evidenza dell'oggetto e dei corrispettivi) Eventuali modifiche/integrazioni al contratto che modifichino oggetto e corrispettivi
- Copia delle check list per il controllo di primo livello (verifiche amministrative e eventuali verifiche in loco) o di altra documentazione di controllo o audit che riguardi l'operazione - Copia dei rapporti di monitoraggio relativi all'operazione