## Anagrafica
Programma Operativo Interregionale "Attrattori Naturali Culturali e Turismo" 2007-2013 Pista di Controllo - Contratti di Localizzazione OI - DGIAI
Fondo: | FESR
Programma: | POIn "Attrattori Naturali Culturali e Turismo" 2007-2013
Obiettivo: | Convergenza
Asse: | ASSE II" Competitività delle imprese del settore turistico, culturale ed ambientale e promozione dell’offerta delle Regioni Convergenza"
Linea di attività: | II.a.1 Sostegno alla qualificazione ed all’innovazione dei servizi di ricettività e di accoglienza
Dotazione | 12402000
Organismo Intermedio: | Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali
Struttura responsabile: | DIVISIONE IX “Grandi progetti d'investimento, sviluppo economico territoriale e finanza d'impresa”
Data: | 2012-12-11
Versione: | 1

## Istruttoria
Programma Operativo Interregionale "Attrattori Naturali Culturali e Turismo" 2007-2013
OI - DGIAI
PROCESSO: ISTRUTTORIA
COD. | ATTIVITA' | FLUSSI PROCEDURALI |  |  | FLUSSI FINANZIARI | NOTE | AMBITI DI CONTROLLO
|  | STRUTTURE DI GESTIONE | SOGGETTI INTERMEDI | SOGGETTO BENEFICIARIO / DESTINATARIO
I_1 | Istanza preliminare di accesso. | [5 empty] | Conformità con la normativa di riferimento (CG1)
I_2 | Verifica dei requisiti per l'accesso allo strumento agevolativo. | [5 empty] | Verifica sussistenza condizioni di ammissibilità L.448/92 (CG5)
I_3 | Comunicazione sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso allo strumento agevolativo. | [5 empty] | Verifica sussistenza condizioni di ammissibilità L.448/92 (CG5)
I_4 | Presentazione della domanda di accesso. | [5 empty] | Conformità con la normativa di riferimento (CG1)
I_5 | Verifica della sussistenza dei presupposti di validità del programma e dei requisiti essenziali di imprenditorialità e di capacità finanziaria del proponente ,e ogni altra azione tendente ad accertare prioritariamente i requisiti formali e sostanziali di procedibilità oltre alla verifica dell'ammissibilità del programma e dell'adeguatezza dei mezzi finanziari previsti in relazione alle finalità e agli obiettivi dichiarati. | [5 empty] | Conformità con la normativa di riferimento (CG1); Verifica consistenza partimoniale e finanziaria del richiedente e validità tecnico-economico finanziaria del programma (CG4)
I_6 | Parere della Regione sulla compatibilità dell'iniziativa con la programmazione regionale.
I_7 | Decreto di approvazione della domanda di acccesso (e trasmissione all'impresa) |  |  |  |  | Verifica dei requisiti di sussistenza per un eventuale procedimento di revoca attivabile in ogni fase del processo | Verifica sussistenza condizioni di ammissibilità L.448/92 (CG5)
I_8 | Presentazione del Progetto esecutivo da parte delle imprese corredata da relazione bancaria sul progetto. | [5 empty] | Conformità con la normativa di riferimento (CG1); Verifica pertinenza, congruità ed ammissibilità spesa esposte nella domanda (CG6)
I_9 | Sottoscrizione convenzione MiSE- Regione in caso di cofinanziamento regionale.
I_10 | Stipula del Contratto di Programma.
I_11 | Stipula dell'Accordo di Programma Quadro.
I_12 | Adozione del decreto di approvazione del Contratto di Programma e di impegno e trasmissione alle imprese. | [5 empty] | Corretta comunicazione e pubblicità delle informazioni (CG7);
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI Div. IX
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
Regione Competente
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
Invitalia
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI Div. IX
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI Div. IX
Invitalia
Banca Incaricata
Invitalia
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI e DGPRUN
Invitalia
Regione Competente
PMI, grandi imprese, gruppi industriali, consorzi di PMI, rappresentanze di distretti
PMI, grandi imprese, gruppi industriali, consorzi di PMI, rappresentanze di distretti
PMI, grandi imprese, gruppi industriali, consorzi di PMI, rappresentanze di distretti
PMI, grandi imprese, gruppi industriali, consorzi di PMI, rappresentanze di distretti
PMI, grandi imprese, gruppi industriali, consorzi di PMI, rappresentanze di distretti

## Gestione
Programma Operativo Interregionale "Attrattori Naturali Culturali e Turismo" 2007-2013
OI - DGIAI
PROCESSO: GESTIONE
COD. | ATTIVITA' | FLUSSI PROCEDURALI |  |  | FLUSSI FINANZIARI | NOTE | AMBITI DI CONTROLLO
|  | STRUTTURE DI GESTIONE | SOGGETTI INTERMEDI | SOGGETTO BENEFICIARIO / DESTINATARI
G_1a1 | Stipula polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. | [5 empty] | Verifica disponibilità finanziarie (CF1);Controllo per erogazione quote di finanziamento a S.A.L. (CF2);
G_1a2 | Presentazione richiesta a titolo di anticipazione prima quota finanziamento.
G_1b | Presentazione richiesta erogazione per stato di avanzamento delle quote diverse dalla finale con allegata documentazione stato di avanzamento (1°/2° quota). | [5 empty] | Verifica pertinenza, congruità ed ammissibilità spesa rendicontata (CG8)
G_2 | Controlli amministrativo - contabili di cui al Reg CE n.1828/2006 (art. 13). | [5 empty] | Controllo per erogazione quote di finanziamento a S.A.L. (CF2)
G_3 | Verifica della documentazione e della relazione bancaria e predisposizione richiesta mandato di pagamento. | [5 empty] | Verifiche amministrativo - contabili - finanziarie di cui al Reg CE n.1828/2006 (art. 13) (CF5); Verifica delle corretta applicazione della normativa nazionale di riferimento e del corretto adempimento della normativa comunitaria (CG9)
G_4 | Erogazione quote di agevolazione. | [5 empty] | Verifica disponibilità finanziarie (CF1)
G_5 | Ultimazione programma di investimenti.
G_6 | Invio alla banca incaricata , alla Direzione e ad Inivitalia di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante comprovante l'ultimazione del programma e l'entrata in funzione degli impianti.
G_7 | Trasmissione alla banca incaricata della documentazione comprovante l'effettuazione delle spese sostenute unitamente alla dichiarazione resa dal legale rappresentante e richiesta ultima quota.
G_8 | Trasmissione della relazione finale del progetto ad opera di Invitalia al Ministero dello Sviluppo Economico. | [5 empty] | Verifica pertinenza, congruità ed ammissibilità spesa rendicontata (CG7)
G_9 | Verifica amministrativa della documentazione finale di spesa e della relazione finale di spesa. | [5 empty] | Controllo per erogazione quote di finanziamento a SAL (CF2)
G_10 | Adozione di provvedimenti amministrativi conseguenti ad accertamenti sulle inadempienze da parte dell'impresa, con contestuale informativa alla Div. IV e II, nonchè alle imprese interessate | [5 empty] | Verifica sussistenza dei presupposti di revoca (CG10)
G_11 | Emanazione del decreto di revoca delle agevolazioni
G_12 | Recupero coattivo delle somme erogate
G_13 | Erogazione fino al 90% del contributo e/o 1°/2°/3° quota al netto del 10% (1). | [5 empty] | Verifica disponibilità finanziaria (CF1); Controllo per erogazione quote di finanziamento a SAL (CF2)
G_14 | Decreto di nomina della commissione di accertamento.
G_15 | Disposizione di accertamento affidata ad apposita commissione ministeriale. | [5 empty] | Conformità con la normativa di riferimento (CG1); Verifica pertinenza, congruità ed ammissibilità spesa rendicontata (CG8)
G_16 | Trasmissione verbale di accertamento di spesa. | [5 empty] | Verifica del verbale di accertamento di spesa (CF5)
G_17 | Verifica esiti accertamento di spesa.
G_18 | Adozione del decreto di concessione definitivo del contributo
G_19 | Erogazione del saldo del contributo. | [5 empty] | Verifica disponibilità finanziaria (CF2)
(1) Tale quota è ridotta del 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente all'acquisizione del positivo verbale di accertamento di spesa redatto dalla Commissione di collaudo e all'adozione del decreto di concessione definitiva
G_20 | Monitoraggio e certificazione.
G_21 | Trasmissione monitoraggio.
G_22 | Eventuale espletamento di verifica in loco (Controlli a campione) di cui al Reg CE n.1828/2006 (art. 13).
G_23 | Risultanze controlli.
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
Commissione di accertamento
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
CONTO IMPRESE
Banca Incaricata
Banca Incaricata
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
Banca Incaricata
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
CONTO IMPRESE
Invitalia
Invitalia
Invitalia
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. VI
CONTO IMPRESE
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. VI
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IV
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. V
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IV
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX e DIV. V
CONTO MISE Cap 1726 "Interventi aree depresse" -Contabilità Speciale
CONTO MISE Cap 1726 "Interventi aree depresse" -Contabilità Speciale
CONTO MISE Cap 1726 "Interventi aree depresse" -Contabilità Speciale
Continua
Continua
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. II e IV
PMI, grandi imprese, gruppi industriali, consorzi di PMI, rappresentanze di distretti
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. IX e Div. II
PMI, grandi imprese, gruppi industriali, consorzi di PMI, rappresentanze di distretti
PMI, grandi imprese, gruppi industriali, consorzi di PMI, rappresentanze di distretti
PMI, grandi imprese, gruppi industriali, consorzi di PMI, rappresentanze di distretti
PMI, grandi imprese, gruppi industriali, consorzi di PMI, rappresentanze di distretti
PMI, grandi imprese, gruppi industriali, consorzi di PMI, rappresentanze di distretti
PMI, grandi imprese, gruppi industriali, consorzi di PMI, rappresentanze di distretti
PMI, grandi imprese, gruppi industriali, consorzi di PMI, rappresentanze di distretti
Ministero Sviluppo Economico - DGIAI DIV. VI

## Ambiti di controllo
Programma Operativo Interregionale "Attrattori Naturali Culturali e Turismo" 2007-2013
OI - DGIAI
DETTAGLIO AMBITI DI VERIFICA E DI CONTROLLO
Cod. controllo | Responsabile del Controllo | Descrizione del Controllo e documentazione di riferimento | Responsabile e localizzazione archivi | Riferimenti normativi
CG1 | MISE- DGIAI | CONFORMITA' CON LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | MiSE -DGIAI Divisione IX | Delibera CIPE 25 Febbraio 1994 n.10 e successive modifiche e integrazioni Delibera CIPE 25 Luglio 2003 n.26 e successive modifiche e integrazioni DM 12 novembre 2003 DM 19 novembre 2003 Legge 23 dicembre 1996 n.662 Circolare MICA 900516/2000 e successive modifiche e integrazioni Legge 488/92 e normativa di attuazione
Verificare conformità con la norma di incentivazione nazionale e con le relative norme e atti amministrativi di riferimento.
CG2 | MISE- DGIAI | MODALITA' DI RICEVIMENTO | MiSE -DGIAI Divisione IX | Legge 488/92 e normativa di attuazione
Verifica l'adeguatezza della procedura e vigila sulla corretta applicazione.
CG3 | MISE- DGIAI | VERIFICA DELLA COMPLETEZZA, REGOLARITA' E PERTINENZA DELLA DOCUMENTAZIONE NELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO | MiSE -DGIAI Divisione IX | Delibera CIPE 25 febbraio 1994 n.10 e successive modifiche e integrazioni Delibera CIPE 25 Luglio 2003 n.26 e successive modifiche e integrazioni Legge 488/92 e normativa di attuazione
CG4 | MISE- DGIAI | VERIFICA CONSISTENZA PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL RICHIEDENTE E VALIDITA' TECNICO-ECONOMICO FINANZIARIA DEL PROGRAMMA | MiSE -DGIAI Divisione IX | Delibera CIPE 25 Luglio 2003 n.26 e successive modifiche e integrazioni DM 12 novembre 2003 DM 19 novembre 2003 Delibera CIPE 25 Febbraio 1994 n.10 e successive modifiche e integrazioni Legge 488/92 e normativa di attuazione
CG5 | MISE- DGIAI | VERIFICA SUSSISTENZA CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' L.488/92 e alla Delibera CIPE | MiSE -DGIAI Divisione IX | Delibera CIPE 25 febbraio 1994 n.10 e successive modifiche e integrazioni Delibera CIPE 25 Luglio 2003 n.26 e successive modifiche e integrazioni Legge 488/92 e normativa di attuazione
CG6 | BANCA INCARICATA | VERIFICA PERTINENZA, CONGRUITA' ED AMMISSIBILITA' SPESA ESPOSTE NELLA DOMANDA | Banca Incaricata | Delibera CIPE 25 Luglio 2003 n.26 e successive modifiche e integrazioni DM 12 novembre 2003 DM 19 novembre 2003 Delibera CIPE 25 Febbraio 1994 n.10 e successive modifiche e integrazioni Legge 488/92 e normativa di attuazione
CG7 | MISE- DGIAI | CORRETTA COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ DELLE INFORMAZIONI | MiSE -DGIAI Divisione IX | POIn 2007-2013 Regolamento CE n. 1828/2006 Contratto di Programma stipulato
Verifica degli obblighi di informazione e pubblicità a carico del beneficiario.
CG8 | BANCA INCARICATA | VERIFICA PERTINENZA, CONGRUITA' ED AMMISSIBILITA' SPESA RENDICONTATA | Banca Incaricata | Delibera CIPE 25 Febbraio 1994 n.10 e successive modifiche e integrazioni Delibera CIPE 25 Luglio 2003 n.26 e successive modifiche e integrazioni Legge 488/92 e normativa di attuazione
CG9 | MISE- DGIAI | VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO E DEL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA | MiSE -DGIAI Divisione IX | Delibera CIPE 25 Febbraio 1994 n.10 e successive modifiche e integrazioni Delibera CIPE 25 Luglio 2003 n.26 e successive modifiche e integrazioni Legge 488/92 e normativa di attuazione
Predisporre gli adempimenti riguardanti la verifica amministrativa .
CG10 | MISE- DGIAI | VERIFICA SUSSISTENZA PRESUPPOSTI DI REVOCA | MiSE -DGIAI- Divisione IX | Legge 488/92 e normativa di attuazione
CF1 | MISE- DGIAI | VERIFICHE DISPONIBILITA' FINANZIARIE | MiSE -DGIAI Divisione IX | Legge 488/92 e normativa di attuazione
CF2 | MISE- DGIAI | CONTROLLO PER EROGAZIONE QUOTE FINANZIAMENTO A S.A.L. | MiSE -DGIAI Divisione IX | Delibera CIPE 25 febbraio 1994 n.10 e successive modifiche e integrazioni Delibera CIPE 25 Luglio 2003 n.26 e successive modifiche e integrazioni DM 12 novembre 2003 DM 19 novembre 2003 Legge 488/92 e normativa di attuazione Contratto di Programma stipulato
Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario e della sussistenza e completezza della seguente documentazione: richiesta di erogazione per stato di avanzamento, certificazione CCIA/visura ordinaria, DURC, Equitalia, insussistenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata, vigente certificazione antimafia.Verifica dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie del destinatario del contributo.
CF3 | MISE- DGIAI | VERIFICA DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA | MiSE -DGIAI Divisione IX | Circolare MICA 900516/2000 e successive modifiche e integrazioni Legge 488/92 e normativa di attuazione Contratto di Programma stipulato
Verifica sulla base della documentazione finale di di spesa e della relazione bancaria. A seguito degli accertamenti è possibile una rideterminazione del contributo.
CF4 | MISE- DGIAI | VERIFICA ESITI DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI SPESA | MiSE -DGIAI Divisione IX | Delibera CIPE 25 Febbraio 1994 n.10 e successive modifiche e integrazioni Delibera CIPE 25 Luglio 2003 n.26 e successive modifiche e integrazioni DM 12 novembre 2003 DM 19 novembre 2003 Legge 488/92 e normativa di attuazione Contratto di Programma stipulato
A seguito degli accertamenti è possibile una rideterminazione del contributo.
CF5 | MISE- DGIAI | VERIFICHE AMMINISTRATIVO CONTABILI FINANZIARIE DI CUI AL REG. CE n.1828/2006 (art. 13) | MiSE -DGIAI Divisione IX | Legge 488/92 e normativa di attuazione Circolari L. 488/92 n. 900315/2000, n. 900516/2000 e s.m.i.; Reg CE 1828/2006 (art. 13); Reg (CE) 1083/2006 art 58
CF6 | MISE- DGIAI | VERIFICA FINANZIARIA IN LOCO DELLE SPESE EFFETTUATE CON VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO | MiSE -DGIAI Divisione IV | Legge 488/92 e normativa di attuazione Circolari L. 488/92 n. 900315/2000, n. 900516/2000 e s.m.i.; Procedure e manuali controlli; Reg CE 1828/2006 (art. 13)