## Anagrafica_II a 1
Programma Operativo Interregionale "Attrattori Naturali Culturali e Turismo" 2007-2013 Pista di Controllo - D.Lgs 185/2000
Fondo: | FESR
Obiettivo: | Convergenza
Programma: | Programma Operativo Interregionale - Attrattori culturali e turismo 2007-2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
ASSE | ASSE II" Competitività delle imprese del settore turistico, culturale ed ambientale e promozione dell’offerta delle Regioni Conv"
LINEA DI INTERVENTO | II.a.1 Sostegno alla qualificazione ed all’innovazione dei servizi di ricettività e di accoglienza, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio storico e termale
ORGANISMO INTERMEDIO | Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali
Macroprocesso: | Erogazione finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari
Soggetti coinvolti con funzioni di gestione | Invitalia BU Finanza e Impresa (SPO Istruttoria; Delibere)
Soggetti coinvolti con funzioni di controllo amministrativo di I livello | Invitalia BU Finanza e Impresa (SPO Attuazione)
Soggetti MSE coinvolti: Ufficio controlli in loco di I livello | Divisione IV - Monitoraggio e controllo degli interventi
Soggetti coinvolti con funzioni di pagamento | Invitalia BU Finanza e Impresa (Amministrazione agevolazioni)
Data:
Versione:
Note: | L'intero processo è oggetto di costante monitoraggio supportato da piattaforme informatiche appositamente dedicate. Tutte le attività sono svolte in osservanza del D.Lgs 185/2000, dei relativi Regolamenti attuativi, delle disposizioni Cipe, del D.Lgs 123/1998, della Convenzione con il Ministero del Lavoro, sulla base di procedure di attuazione conformi alla legge 241/90 e successive modifiche e al D.Lgs 231/01. La corretta applicazione delle procedure (certificate UNI ISO 9001 - 2000) è verificata costantemente dall'Organismo di Vigilanza. Tutte le attività rese sono oggetto, per singolo esercizio, di certificazione da parte di società di revisione.

## Anagrafica_II a 2
Programma Operativo Interregionale "Attrattori Naturali Culturali e Turismo" 2007-2013 Pista di Controllo - D.Lgs 185/2000
Fondo: | FESR
Obiettivo: | Convergenza
Programma: | Programma Operativo Interregionale - Attrattori culturali e turismo 2007-2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
ASSE | ASSE II" Competitività delle imprese del settore turistico, culturale ed ambientale e promozione dell’offerta delle Regioni Conv"
LINEA DI INTERVENTO | II.a.2 Interventi a sostegno del sistema delle imprese che operano in campo culturale ed ambientale in particolare nei settori e nelle attività che rivestono interesse turistico ed in quelle dotate di potenziale competitivo anche a livello internazionale
ORGANISMO INTERMEDIO | Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali
Macroprocesso: | Erogazione finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari
Soggetti coinvolti con funzioni di gestione | Invitalia BU Finanza e Impresa (SPO Istruttoria; Delibere)
Soggetti coinvolti con funzioni di controllo amministrativo di I livello | Invitalia BU Finanza e Impresa (SPO Attuazione)
Soggetti MSE coinvolti: Ufficio controlli in loco di I livello | Divisione IV - Monitoraggio e controllo degli interventi
Soggetti coinvolti con funzioni di pagamento | Invitalia BU Finanza e Impresa (Amministrazione agevolazioni)
Data:
Versione:
Note: | L'intero processo è oggetto di costante monitoraggio supportato da piattaforme informatiche appositamente dedicate. Tutte le attività sono svolte in osservanza del D.Lgs 185/2000, dei relativi Regolamenti attuativi, delle disposizioni Cipe, del D.Lgs 123/1998, della Convenzione con il Ministero del Lavoro, sulla base di procedure di attuazione conformi alla legge 241/90 e successive modifiche e al D.Lgs 231/01. La corretta applicazione delle procedure (certificate UNI ISO 9001 - 2000) è verificata costantemente dall'Organismo di Vigilanza. Tutte le attività rese sono oggetto, per singolo esercizio, di certificazione da parte di società di revisione.

## 185 Istruttoria
Programma Operativo Interregionale - Attrattori culturali e turismo 2007-2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Erogazione finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari
PROCESSO: ISTRUTTORIA
COD. | ATTIVITA' | FLUSSI FINANZIARI |  |  | NOTE | AMBITI DI CONTROLLO
|  | STUTTURA DI GESTIONE AdG - OI | SOGGETTO BENEFICIARIO | FLUSSI FINANZIARI
I1 | Presentazione della domanda di finanziamento
I2 | Ricezione della domanda di finanziamento |  |  |  |  | Verifica la competenza sulla domanda di finanziamento (AC1)
I2 | Ricezione domande di finanziamento e verifica di esaminabilità, accoglibilità e ammissibilità |  |  |  | Attività di controllo svolta fino al 31 dicembre 2008 | Verifica la completezza regolarità e ammissibilità della domanda di finanziamento (AC2)
I3 | Ricezione e verifica della documentazione; definizione e chiusura degli esiti dell'attività istruttoria |  |  |  |  | Verifica la completezza regolarità e validità tecnica, economica e finanziaria della domanda di finanziamento (AC3)
I4 | Predisposizione degli atti per la delibera.
I5 | Adozione della delibera di concessione delle agevolazioni
Impresa
Invitalia Spa BU Finanza e Impresa
Responsabile SPO
Invitalia Spa BU Finanza e Impresa
SPO-Istruttoria
Invitalia Spa BU Finanza e Impresa
SPO-Delibere
Società regionali
Invitalia SpA
BU Finanza e Impresa
SPO - Istruttoria

## 185 Attuazione
Programma Operativo Interregionale - Attrattori culturali e turismo 2007-2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Erogazione finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari
PROCESSO: ATTUAZIONE
COD. | ATTIVITA' | FLUSSI PROCEDURALI |  |  |  | NOTE | AMBITI DI CONTROLLO
|  | STUTTURA DI GESTIONE AdG - OI | ORGANISMO DI PAGAMENTO | SOGGETTO BENEFICIARIO | FLUSSI FINANZIARI
A1 | Stipula del contratto di concessione delle agevolazioni
A2 | Presentazione richiesta di erogazione anticipazione finanziamento
A3 | Verifica la completezza e correttezza della documentazione; predispone la nota tecnica di eroigazione | [5 empty] | Verifica la completezza e regolarità della documentazione trasmessa dal beneficiario ai fini della erogazione delle agevolazioni (AC4)
A4 | Autorizza la spesa
A5 | Effettua il pagamento | [5 empty] | Verifica la completezza degli estremi di pagamento (AC5)
A6 | Eventuale espletamento di verifiche in loco ex art. 13 del Reg. CE 1828/2006 | [5 empty] | Verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti; Verifica dell'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni; Verifica della conformità delle spese alle norme comunitarie e nazionali (AC6)
A7 | Trasmissione dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale |  |  |  |  | Con cadenza bimestrale | Controllo inserimento nel DB dei dati di monitoarrgio (AC7)
A8 | Trasmissione documentazione per certificazione di spesa |  |  |  |  | Con cadenza periodica, preliminarmente alla certificazione della spesa | Verifica correttezza e completezza della documentazione ai fini della certificazione di spesa (AC8)
A9 | Raccolta documentazione dei singoli UCOGE e richiesta di rendicontazione per Autorità di Gestione |  |  |  |  | Con cadenza periodica, preliminarmente alla certificazione della spesa
Invitalia Spa BU Finanza e Imprea
Spo
Impresa
Invitalia Spa BU Finanza e Impresa -
Amministrazione agevolazioni
Impresa
Invitalia Spa BU Finanza e Impresa SPO-
Attuazione
Invitalia Spa Bu Finanza e Impresa
Responsabile SPO
Invitalia Spa BU Finanza e Impresa SPO-
Attuazione
Impresa
c.c Invitalia
c.c Impresa
MISE DGIAI Divisione IV
Impresa
Invitalia SPA -
BU Finanza e Impresa - Pianificazione e Controllo
MISE DGIAI -
Divisione V
MISE DGIAI -
Divisione V
AdG POIn
MISE DGIAI -
Divisione V
Invitalia SPA BU Finanza e Impresa - SPO Attuazione/ Amministratore Delegato

## 185 Rendicontazione
Programma Operativo Interregionale - Attrattori culturali e turismo 2007-2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Erogazione finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari
PROCESSO: RENDICONTAZIONE
COD. | ATTIVITA' | FLUSSI PROCEDURALI |  |  |  | NOTE | AMBITI DI CONTROLLO
|  | STUTTURA DI GESTIONE AdG - OI | ORGANISMO DI PAGAMENTO | SOGGETTO BENEFICIARIO | FLUSSI FINANZIARI
R1 | Trasmissione della documentazione e della richiesta di saldo di finanziamento
R2 | Verifica la completezza e regolarità della documentazione trasmessa e predispone la nota di autorizzazione della spesa | [5 empty] | Verifica la completezza e regolarità della documentazione trasmessa dal beneficiario ai fini della erogazione delle agevolazioni (AC4)
R3 | Autorizza il pagamento
R4 | Effettua il pagamento | [5 empty] | Verifica la completezza degli estremi di pagamento (AC5)
R5 | Eventuale espletamento di verifiche in loco ex art. 13 del Reg. CE 1828/2006 | [5 empty] | Verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti; Verifica dell'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni; Verifica della conformità delle spese alle norme comunitarie e nazionali (AC6)
R6 | Trasmissione dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale |  |  |  |  | Con cadenza bimestrale | Controllo inserimento nel DB dei dati di monitoraggio(AC7)
R7 | Trasmissione documentazione per domanda di pagamento |  |  |  |  | Con cadenza periodica, preliminarmente alla certificazione della spesa | Verifica correttezza e completezza della documentazione ai fini della certificazione di spesa (AC8)
R8 | Raccolta documentazione dei singoli UCOGE e richiesta di rendicontazione per Autorità di Gestione |  |  |  |  | Con cadenza periodica, preliminarmente alla certificazione della spesa
Impresa
MiSE DGIAI
Divisione IV
Invitalia Spa BU Finanza e Impresa SPO-
Attuazione
Invitalia Spa BU Finanza e Impresa SPO-
Attuazione
c.c Invitalia
c.c Impresa
Invitalia Spa Bu Finanza e Impresa
Responsabile SPO
Invitalia Spa BU Finanza e Impresa -
Amministrazione agevolazioni
Impresa
Impresa
MISE DGIAI -
Divisione V
MISE DGIAI -
Divisione V
AdG POIn
MISE DGIAI -
Divisione V
Invitalia SPA -
BU Finanza e Impresa - Pianificazione e Controllo
Invitalia SPA BU Finanza e Impresa - SPO Attuazione/ Amministratore Delegato

## Ambiti di controllo
Programma Operativo Interregionale - Attrattori culturali e turismo 2007-2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Erogazione finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari
DETTAGLIO AMBITI DI CONTROLLO
Cod. controllo | Responsabile del Controllo | Descrizione del Controllo e documentazione di riferimento | Responsabile e localizzazione archivi | Riferimenti normativi
AC1 | Invitalia (BU Finanza e Impresa/Spo - istruttoria) | VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO | Invitalia (BU Finanza e Impresa - Spo) | D.lgs 185/2000 e Regolamenti attuativi; delibere Cipe; POIn attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013; Sistema di gestione e controllo
AC2 | Società Regionali | Verifica la completezza, regolarità e ammissibilità della domanda di finanziamento | Invitalia (BU Finanza e Impresa - Spo/Società Regionali) | D.lgs 185/2000 e Regolamenti attuativi; delibere Cipe; POIn attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013; Sistema di gestione e controllo
AC3 | Invitalia (BU Finanza e Impresa/Spo - istruttoria) | Verifica la completezza regolarità e validità tecnica, economica e finanziaria della domanda di finanziamento | Invitalia (BU Finanza e Impresa - Spo) | D.lgs 185/2000 e Regolamenti attuativi; delibere Cipe; POIn attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013; Sistema di gestione e controllo
AC4 | Invitalia (BU Finanza e Impresa/Spo - Attuazione) | Verifica la completezza e regolarità della documentazione trasmessa dal beneficiario ai fini della erogazione delle agevolazioni | Invitalia (BU Finanza e Impresa - Spo) | D.lgs 185/2000 e Regolamenti attuativi; delibere Cipe; POIn attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013; Sistema di gestione e controllo
AC5 | Invitalia (BU Finanza e Impresa/Amag) | Verifica la completezza degli estremi di pagamento | Invitalia (BU Finanza e Impresa/Amag) | Sistema di gestione e controlli
AC6 | MSE DGIAI DIVISIONE IV | VERIFICA CHE I PRODOTTI E I SERVIZI COFINANZIATI SIANO FORNITI; VERIFICA DELL'EFFETTIVA ESECUZIONE DELLE SPESE DICHIARATE DAI BENEFICIARI IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI; VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLE SPESE ALLE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI | MSE DGIAI DIVISIONE IV | Reg. (CE) 1828/06 (art.13) (VERIFICHE IN LOCO)
AC7 | Invitalia (BU Finanza e Impresa - Poanificazione e Controllo) | VERIFICA INSERIMENTO NEL DB DEI DATI DI MONITORAGGIO, RISCONTRANDO TALI DATI CON QUELLI PRESENTI NELLE RENDICONTAZIONI DI SPESA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO | MSE DGIAI | Reg. (CE) 1083/06 (art.60)
AC8 | Invitalia (BU Finanza e Impresa/Spo - Attuazione) | VERIFICA CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DI SPESA (DICHIARAZIONE DELLE SPESE RENDICONTATE, CHECK-LIST DI CONTROLLO, ELENCO DEI PROGETTI) | MSE DGIAI DIVISIONE V | Reg. (CE) 1083/06 (artt.60,90)